## 0907
그래픽 팀 작업 내역
[6 empty] | 작성일: | 2023-09-07
이 름 | 작업 항목 | 종류 |  | 세부 항목 | Qty | 모델링 완료 | 텍스쳐 완료 | 이관 |  | 이관일 | 이관 사유
김정현 | 모델링 | 메인캐릭터 |  | 메인캐릭터 | 1
| 애니 | 메인캐릭터 |  | 대기 상태 | 1
|  |  |  | 걷기 | 1
|  |  |  | 뛰기 | 1
|  |  |  | 앉기 | 1
|  |  |  | 근접 공격 (한손검/오른손) | 1
|  |  |  | 원거리 공격 (스프레이/왼손) | 1
|  |  |  | 줍는 모션 | 1
|  |  |  | 피격 모션 | 1
|  |  |  | 쓰러지는 모션 | 1
|  | 몬스터 | 전체 | 대기 상태 | 3
|  |  | 전체 | 걷기 | 3
|  |  | 전체 | 피격 모션 | 3
|  |  | 전체 | 죽음 | 3
|  |  | 레고 | 던지기 모션(레고 블럭) | 1
|  |  | 페트병 | 한손검 모션(빨대) | 1
|  |  | 보스 | 근접 공격(칼) | 1
|  |  | 보스 | 원거리 공격(총) | 1
유혜민 | 모델링 | 몬스터 |  | 페트병 | 1 | O
|  |  |  | 레고 | 1 | O
|  |  |  | 목각인형(보스) | 1 | O
|  | 무기 | 페트병 | 빨대 | 1
|  |  | 페트병 | 병뚜껑 | 1
|  |  | 보스 | 칼 | 1
|  |  | 보스 | 총 | 1
|  |  | 메인캐릭터 | 빗자루칼(근거리) | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 스프레이(원거리) | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
홍지희 | 모델링 | 배경 |  | 벽지
바닥
|  | 오브젝트 |  | 책상 | 1 | O
|  |  |  | 의자 | 1 | O
|  |  |  | 침대 | 1
|  |  |  | 오르골 | 1 | O
|  |  |  | 장난감 상자 | 2
|  |  |  | 책꽂이 | 2 | O
|  |  |  | 책 | 1
|  |  |  | 문 | 1
|  | 무기 | 메인캐릭터 | 빗자루칼(근거리) | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 스프레이(원거리) | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 핸디 청소기 | 1 | O
|  | UI |  | HP 하트 | 1
|  |  |  | 숫자 | 10
|  |  |  | 미니맵 | 1
|  |  |  | 스프레이 물 용량 | 6
|  |  |  | 무기 슬롯 | 2
|  |  |  | 아이템 슬롯 | 2
추가 예정
|  | 이펙트 |  | 물 파편
추가 예정

## 0901
그래픽 팀 작업 내역
이 름 | 작업 항목 | 종류 |  | 세부 항목 | Qty | 모델링 완료 | 텍스쳐 완료 | 이관 |  | 이관일 | 이관 사유
김정현 | 모델링 | 메인캐릭터 |  | 메인캐릭터 | 1
| 애니 | 메인캐릭터 |  | 대기 상태 | 1
|  |  |  | 걷기 | 1
|  |  |  | 뛰기 | 1
|  |  |  | 앉기 | 1
|  |  |  | 근접 공격 (한손검/오른손) | 1
|  |  |  | 원거리 공격 (스프레이/왼손) | 1
|  |  |  | 줍는 모션 | 1
|  |  |  | 피격 모션 | 1
|  |  |  | 쓰러지는 모션 | 1
|  | 몬스터 | 전체 | 대기 상태 | 3
|  |  | 전체 | 걷기 | 3
|  |  | 전체 | 피격 모션 | 3
|  |  | 전체 | 죽음 | 3
|  |  | 레고 | 던지기 모션(레고 블럭) | 1
|  |  | 페트병 | 한손검 모션(빨대) | 1
|  |  | 보스 | 근접 공격(칼) | 1
|  |  | 보스 | 원거리 공격(총) | 1
유혜민 | 모델링 | 몬스터 |  | 페트병 | 1 | O
|  |  |  | 레고 | 1 | O
|  |  |  | 목각인형(보스) | 1 | O
|  | 무기 | 페트병 | 빨대 | 1
|  |  | 페트병 | 병뚜껑 | 1
|  |  | 보스 | 칼 | 1
|  |  | 보스 | 총 | 1
|  |  | 메인캐릭터 | 빗자루칼(근거리) | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 스프레이(원거리) | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  | 오브젝트 |  | 책상 | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 의자 | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 침대 | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 장난감 상자 | 2 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 책장 | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 책 | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
홍지희 | 모델링 | 배경 |  | 벽지
바닥
|  | 오브젝트 |  | 책상 | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 의자 | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 침대 | 1 |  |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 오르골 | 1 | O
|  |  |  | 장난감 상자 | 1 |  |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 책꽂이 | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 책 | 1 |  |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  | 무기 | 메인캐릭터 | 빗자루칼(근거리) | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 스프레이(원거리) | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 핸디 청소기 | 1 | O
|  | UI |  | HP 하트 | 1
|  |  |  | 숫자 | 10
|  |  |  | 미니맵 | 1
|  |  |  | 스프레이 물 용량 | 6
|  |  |  | 무기 슬롯 | 2
|  |  |  | 아이템 슬롯 | 2
추가 예정
|  | 이펙트 |  | 물 파편
추가 예정

## 8월 기준
그래픽 팀 작업 내역
이 름 | 작업 항목 | 종류 | 세부 항목 | Qty | 모델링 완료 | 텍스쳐 완료 | 이관
김정현 | 모델링 | 메인캐릭터 | 메인캐릭터 | 1
| 애니 | 메인캐릭터 | 대기 상태 | 1
|  |  | 걷기 | 1
|  |  | 뛰기 | 1
|  |  | 앉기 | 1
|  |  | 근접 공격 (한손검/오른손) | 1
|  |  | 원거리 공격 (스프레이/왼손) | 1
|  |  | 줍는 모션 | 1
|  |  | 피격 모션 | 1
|  |  | 쓰러지는 모션 | 1
|  | 몬스터 | 대기 상태 | 1
|  |  | 걷기 | 1
|  |  | 레고 원거리 공격 (레고 블록 던지기) | 1
|  |  | 페트병 원거리 공격 (빨대) | 1
|  |  | 피격 모션 | 1
|  |  | 보스 근접 공격 | 1
|  |  | 보스 원거리 공격 | 1
|  |  | 죽음 | 1
유혜민 | 모델링 | 몬스터 | 페트병 | 1
|  |  | 레고 | 1 | O
|  |  | 목각인형(보스) | 1
|  | 무기 | 빨대(근거리) | 1
|  |  | 병뚜껑(원거리) | 1
|  |  | 칼(근거리) | 1
|  |  | 총(원거리) | 1
홍지희 | 모델링 | 배경 | 벽지
바닥
|  | 오브젝트 | 책상 | 1 | O |  | 유혜민
|  |  | 의자 | 1 | O |  | 유혜민
|  |  | 침대 | 1 |  |  | 유혜민
|  |  | 오르골 | 1 | O
|  |  | 장난감 상자 | 1 |  |  | 유혜민
|  |  | 책꽂이 | 1 | O |  | 유혜민
|  |  | 책 | 1 |  |  | 유혜민
|  | 무기 | 빗자루칼(근거리) | 1 | O |  | 유혜민
|  |  | 스프레이(원거리) | 1 | O |  | 유혜민
|  |  | 핸디 청소기 | 1 | O
|  | UI | HP 하트 | 1
|  |  | 숫자 | 10
|  |  | 미니맵 | 1
|  |  | 스프레이 물 용량 | 6
|  |  | 무기 슬롯 | 2
|  |  | 아이템 슬롯 | 2
추가 예정
|  | 이펙트 | 물 파편
추가 예정