## 0927
그래픽 팀 작업 내역
이 름 | 작업 항목 | 종류 |  | 세부 항목 | Qty | 모델링 완료 | 텍스쳐 완료 | 이관 |  | 이관일 | 이관 사유 | 변경 사항 | 변경 사유
김정현 | 모델링 | 메인캐릭터 |  | 메인캐릭터 | 1
|  | 무기 | 보스 | 머스킷 | 1
| 애니 | 메인캐릭터 |  | 대기 상태 | 1
|  |  |  | 걷기 | 1
|  |  |  | 뛰기 | 1
|  |  |  | 앉기 | 1 | [6 empty] | 제거 | 기획 변경
|  |  |  | 근접 공격 (한손검/오른손) | 1 | [6 empty] | 제거 | 기획 변경
|  |  |  | 원거리 공격 (스프레이/왼손) | 1
|  |  |  | 줍는 모션 | 1 | [6 empty] | 제거 | 기획 변경
|  |  |  | 피격 모션(여유) | 1 | [6 empty] | 보류 | 역량 확인
|  |  |  | 쓰러지는 모션(보류) | 1
|  | 몬스터 | 전체 | 대기 상태 | 3
|  |  | 전체 | 걷기 | 3
|  |  | 전체 | 피격 모션(여유) | 3 | [6 empty] | 보류 | 역량 확인
|  |  | 전체 | 죽음 | 3
|  |  | 레고 | 던지기 모션(레고 블럭) | 1
|  |  | 페트병 | 한손검 모션(빨대) | 1 | [6 empty] | 제거 | 기획 변경
|  |  | 보스 | 근접 공격(칼) | 1 | [6 empty] | 제거 | 기획 변경
|  |  | 보스 | 원거리 공격(총) | 1
|  | 몬스터 |  | 레고 | 1 | 에셋
|  | 무기 | 페트병 | 빨대 | 1 | [6 empty] | 제거 | 기획 변경
|  |  | 페트병 | 병뚜껑 | 1 | [6 empty] | 제거 | 기획 변경
|  |  | 보스 | 칼 | 1
|  |  | 메인캐릭터 | 빗자루칼(근거리) | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 스프레이(원거리) | 1 |  |  | From | 홍지희 | 09/01 | 업무 재분담
홍지희 | 모델링 | 배경 |  | 벽지
바닥
|  | 오브젝트 |  | 책상 | 1 | O
|  |  |  | 의자 | 1 | O
|  |  |  | 침대 | 1 | O
|  |  |  | 오르골 | 1 | O
|  |  |  | 장난감 상자 | 1 | O
|  |  |  | 책꽂이 | 2 | O
|  |  |  | 책 | 1 | O
|  |  |  | 문 | 1 | O
|  |  |  | 쪽지 | 1 | O
|  |  |  | 퍼즐(프레임 포함) | 1 | O
|  | 몬스터 |  | 장난감 병정(보스) | 1 | O
|  | 무기 | 메인캐릭터 | 빗자루칼(근거리) | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담 | 제거 | 기획 변경
|  |  |  | 스프레이(원거리) | 1 | O |  | To | 유혜민 | 09/01 | 업무 재분담
|  |  |  | 핸디 청소기 | 1 | O | [5 empty] | 제거 | 기획 변경
| UI | 텍스쳐 |  | HP 하트 | 1
|  |  |  | 숫자 | 10
|  |  |  | 미니맵 | 1
|  |  |  | 스프레이 물 용량 | 6
|  |  |  | 무기 슬롯 | 2
|  |  |  | 아이템 슬롯 | 2
추가 예정
에셋 처리 | 이펙트 |  |  | 물 파편
물방울 탄피