## 0927
그래픽 팀 작업 내역
이 름 | 작업 항목 | 종류 |  | 세부 항목 | Qty | 모델링 완료 | 텍스쳐 완료 | 이관 | 이관일 | 이관 사유 | 변경 사항 | 변경 사유
김정현 | 모델링 | 메인캐릭터 |  | 메인캐릭터 | 1 | O | O
|  | 무기 | 보스 | 머스킷 | 1 | O | O
| 애니 | 메인캐릭터 |  | 대기 상태 | 1 | O
|  |  |  | 걷기 | 1 | O
|  |  |  | 뛰기 | 1 | O
|  |  |  | 원거리 공격 (스프레이/왼손) | 1 | O
|  |  |  | 피격 | 1 | O |  |  |  |  | 확정
|  |  |  | 쓰러지는 모션 | 1
|  | 몬스터 | 전체 | 대기 상태 | 3
|  |  | 전체 | 걷기 | 3
|  |  | 전체 | 피격 | 3 | [5 empty] | 확정
|  |  | 전체 | 죽음 | 3
|  |  | 레고 | 던지기 모션(레고 블럭) | 1
|  |  | 보스 | 원거리 공격(총) | 1
홍지희 | 모델링 | 배경 |  | 천장,벽,바닥 | 6
|  |  |  | 문 | 1
|  |  |  | 창문 | 1
|  | 오브젝트 |  | 책상 | 1 | O | O
|  |  |  | 의자 | 1 | O | O
|  |  |  | 침대 | 1 | O | O
|  |  |  | 오르골 | 1 | O | O
|  |  |  | 장난감 상자 | 1 | O | O
|  |  |  | 책꽂이 | 2 | O | O
|  |  |  | 책 | 1 | O | O
|  |  |  | 쪽지 | 1 | O
|  |  |  | 퍼즐(프레임 포함) | 1 | O | O
|  | 몬스터 |  | 장난감 병정(보스) | 1 | O
|  | 무기 | 메인캐릭터 | 스프레이(원거리) | 1 | O
| UI | 텍스쳐 |  | HP 하트 | 1
|  |  |  | 숫자 | 10 | [5 empty] | 보류 | 작업량 조절
|  |  |  | 미니맵 | 1 | [5 empty] | 보류 | 작업량 조절
|  |  |  | 스프레이 물 용량 | 11
|  |  |  | 무기 슬롯 | 1
|  |  |  | 아이템 슬롯 | 2
추가 예정
에셋 처리 | 이펙트 |  |  | 물방울 총알
물방울 타격
물방울 발사
총 발사